## Product Backlog
ΑΑ | Κωδικός | Απαίτηση | Ιστορία Χρήστη | Αναλυτική Περιγραφή Απαίτησης | Εκτιμώμενη Προτεραιότητα | Πραγματική Απαιτούμενη Προσπάθεια (Ανθρωποημέρες) | Εκτιμώμενη Απαιτούμενη Προσπάθεια (Ανθρωποημέρες) | Τρέχουσα Κατάσταση
1 | PreR1 | Οργάνωση ομάδας |  | Ορισμός Scrum Master / Κατανομή αρμοδιοτήτων / Καταγραφή και προετοιμασία εφαρμογών (Εργαλεία, Εφαρμογές - Βιβλιοθήκες)
2 | PreR2 | Ανάλυση απαιτήσεων |  | Δημιουργία Product Backlog
3 | PreR3 | Εκτίμηση προσπάθειας & προτεραιοποίηση εργασιών |  | Εκτίμηση προσπάθειας & προτεραιοποίηση εργασιών (Planning Poker + Priority Poker)
4 | PreR4 | Προγραμματισμός εργασιών |  | Δημιουργία διαγράμματος Gantt
5 | R1 | Αρχικός Σχεδιασμός Συστήματος |  | Δημιουργία ER διαγράμματος / Δημιουργία διαγράμματος κλάσεων
6 | R1.1 | Δημιουργία dummy GUI Αρχικής Οθόνης | Ως χρήστης της εφαρμογής θέλω να βλέπω στην κεντρική οθόνη του συστήματος όλες τις διαθέσιμες επιλογές ώστε να μπορώ να εκτελέσω την/τις λειτουργία/ες που με ενδιαφέρει/ουν | Δημιουργία της Αρχική Οθόνης του συστήματος με τις 4 επιλογές (Δίχως λειτουργικότητα)
7 | R1.2 | Δημιουργία Βάσης δεδομένων | Ως προγραμματιστήςr της εφαρμογής θέλω να δημιουργήσω βάση δεδομένων στο σύστημα ώστε να μπορώ να αποθηκεύσω δεδομένα που αντλώ από το API του ΟΠΑΠ | Δημιουργία σχήματος σε Derby, Ορισμός SQL queries για την άντληση δεδομένων από το API του ΟΠΑΠ
8 | R1.3 | Δημιουργία κλάσεων POJO |  | Κώδικας για τη δημιουργία των βασικών κλάσεων
9 | R2 | Διαχείριση δεδομένων JOKER
10 | R2.1 | Δημιουργία dummy GUI για τη διαχείριση δεδομένων από το API του ΟΠΑΠ | Ως χρήστης της εφαρμογής θέλω να έχω τις κατάλληλες επιλογές στην οθόνη ώστε να μπορώ να εκτελέσω αναζήτηση δεδομένων με κριτήρια στο API του ΟΠΑΠ | Υλοποίηση JFrame για την επιλογή των δεδομένων από το API - Μενού επιλογών για αναζήτηση με game_ID ή με εύρος ημερομηνιών Επιβεβαίωση επιτυχούς ανάκτησης Πλήκτρο αποθήκευσης Πλήκτρα Διαγραφής (Όλα δίχως λειτουργικότητα)
11 | R2.2 | Σύνδεση της εφαρμογής με την Βάση Δεδομένων | Ως χρήστης της εφαρμοφής θέλω να συνδέσω την εφαρμογή με τη βάση δεδομένων ώστε να μπορώ να εκτελέσω ενέργειες επ' αυτής (εισαγωγή, αναζήτηση, διαγραφή) | Κώδικας JRE για τη σύνδεση της φόρμας με την Βάση Δεδομένων. Σύνδεση με ΟΠΑΠ API (πιθανό duplicate με απαίτηση R2.1), χρήση JSON API
12 | R2.3 | Επιλογή game_ID ή επιλογή εύρους ημερομηνιών | Ως χρήστης της εφαρμογής θέλω να μπορώ να μπορώ να επιλέξω τον κωδικό παιχνιδιού ή εύρος ημερομηνιών ώστε να αντλήσω τα δεδομένα κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ για το συγκεκριμένο παιχνίδι ή για όλα τα παιχνίδια στο επιλεγμένο εύρος | Κώδικας για την άντληση δεδομένων και το φιλτράρισμα μέσω game_ID Κώδικας για άντληση δεδομένων και φιλτράρισμα για παιχνίδια μέσα σε ένα εύρος ημερομηνιών Radio buttons για την επιλογή είτε της μιας είτε της άλλης επιλογής. Στοιχεία προς ανάκτηση: Tυχεροί αριθμοί (νικήτριας στήλης) και βασικές κατηγορίες κερδών ανά επιτυχία
13 | R2.4 | Έλεγχος αν υπάρχουν ήδη τα δεδομένα στη Βάση Δεδομένων. | Ως χρήστης της εφαρμογής θέλω να έχω τη δυνατότητα να ειδοποιηθώ αν υπάρχουν ήδη τα δεδομένα στη βάση δεδομένων και σε τέτοια περίπτωση να επιλέξω διαγραφή τους ώστε να μην δημιουργηθούν διπλοεγγραφές | Κώδικας που ελέγχει αν τα δεδομένα που αντλήθηκαν μέσω του API υπάρχουν ήδη στην Βάση Δεδομένων. Καθορισμός κανόνων ελέγχου Σε περίπτωση ύπαρξης δεδομένων εμφάνιση μηνύματος με κουμπί επιλογής διαγραφής ή ακύρωσης της αποθήκευσης (??).
14 | R2.5 | Αποθήκευση των δεδομένων που ανακτήθηκαν από το API στη Βάση Δεδομένων | Ως χρήστης της εφαρμογής θέλω να έχω την επιλογή "αποθήκευση δεδομένων" ώστε να αποθηκευτούν τα δεδομένα που άντλησα στη βάση δεδομένων | SQL queries για την καταχώριση δεδομένων οθόνη επιλογής με κουμπιά αποθήκευσης, ακύρωσης.
15 | R2.6 | Διαγραφή δεδομένων παιχνιδιού με επιβεβαίωση διαγραφής | Ως χρήστης της εφαρμογής θέλω να μπορώ να επιλέξω συγκεκριμένο παχνίδι ώστε να διαγραφούν τα δεδομένα του από τη βάση αφού πρώτα επιβεβαιώσω τη διαγραφή | Υλοποίηση κώδικα πλήκτρων "Διαγραφή δεδομένων παιχνιδιού" Dropdown menu επιλογής παιχνιδιού Κώδικας οθόνης επιβεβαίωσης διαγραφής. SQL query για τη διαγραφή των δεδομένων του παιχνιδιού από τη βάση
16 | R2.6 | Διαγραφή δεδομένων εντός εύρους ημ/νιών με επιβεβαίωση διαγραφής | Ως χρήστης της εφαρμογής θέλω να μπορώ να επιλέξω εύρος ημερομηνιών ώστε να διαγραφούν από τη βάση όλα τα δεδομένα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αφού πρώτα επιβεβαιώσω τη διαγραφή | Υλοποίηση κώδικα πλήκτρου "Διαγραφή δεδομένων παιχνιδιού εντός εύρους ημ/νιών" Λίστα επιλογής ημερομηνιών (π.χ. μέσω εισαγωγής ημ/νιών από το πληκτρολόγιο με έλεγχο ορθότητας) Κώδικας οθόνης επιβεβαίωσης διαγραφής. SQL query για τη διαγραφή των δεδομένων για τις ζητούμενες ημ/νίες από τη βάση
17 | R3 | Προβολή δεδομένων ΤΖΟΚΕΡ
18 | R3.1 | Δημιουργία dummy GUI για παράθυρο προβολή των δεδομένων για την επιλογή 2 "Προβολή δεδομένων ΤΖΟΚΕΡ ανά μήνα για συγκεκριμένο έτος" | Ως χρήστης της εφαρμογής θέλω να μπορώ να βλέπω στην οθόνη λίστα ετών και λίστα μηνών έτους ώστε να μπορώ να επιλέξω για ποιο έτος και μήνα θέλω να εμφανιστούν τα δεδομένα κληρώσεων ΤΖΟΚΕΡ | Υλοποίηση JFrame για την επιλογή των δεδομένων από το API Dropdown menu για την επιλογή έτους Dropdown menu για επιλογή μήνα Πλήκτρο προβολής δεδομένων (Όλα δίχως λειτουργικότητα)
19 | R3.2 | Λειτουργικότητα επιλογής από λίστα, του έτους και του μήνα | Ως χρήστης της εφαρμογής θέλω να μπορώ να μπορώ να επιλέξω έτος και μήνα από λίστα ετών και μηνών για τα οποία υπάρχουν δεδομένα στο website του ΟΠΑΠ ώστε να λάβω τα δεδομένα των κληρώσεων ΤΖΟΚΕΡ για το συγκεκριμένο έτου που επέλεξα και συγκεντρωτικά δεδομένα για τον μήνα επιλογής μου | Κώδικας για την δημιουργία πεδίων επιλογής για έτος και στη συνέχεια μήνα Υλοποίηση λίστας διαθέσιμων ετών (αντλούνται μέσω API) Κώδικας καταμέτρησης για τον επιλεχθέντα μήνα, του αριθμού των παιχνιδιών του μήνα, των διανεμηθέντων χρημάτων και του αριθμού των ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
20 | R3.3 | Εμφάνιση δεδομένων 12 μηνών και συγκεντρωτικών δεδομένων ανά μήνα για συγκεκριμένο έτος | Ως χρήστης της εφαρμογής θέλω να έχω οθόνες προβολής έτους και προβολής μήνα ώστε να μπορώ να δω είτε τα δεδομένα για όλους του μήνες του έτους, είτε τα συγκεντρωτικά δεδομένα για ένα συγκεκριμένο μήνα που θα επιλέξω | GUI προβολής δεδομένων για τους 12 μήνες του επιλεγμένου έτους (καθορισμός προβολής δεδομένων για το 12μηνο) GUI προβολής συγκεντρωτικών δεδομένων για κάποιο μήνα Δεδομένα μήνα: - πλήθος παιχνιδιών - χρήματα που διανεμήθηκαν - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκαν
21 | R4 | Προβολή/Εκτύπωση στατιστικών δεδομένων ΤΖΟΚΕΡ
22 | R4.1 | Δημιουργία dummy GUI για την επιλογή 3 "Προβολή στατιστικών δεδομένων ΤΖΟΚΕΡ & εκτύπωση σε PDF" | Ως χρήστης της εφαρμογής θέλω να να έχω μια οθόνη με τις επιλογές προβολή στατιστικών και εκτύπωση σε PDF, ώστε να μπορώ να εκτελέσω τις λειτυοργίες προβολής στην οθόνη ή/και εκτύπωσης σε PDF των στατιστικών των παιχνιδιών | Υλοποίηση JFrame για την επιλογή των δεδομένων από το API Πεδία καταχώρησης ημερομηνιών για ανάκτηση στατιστικών (ορισμός χρονικού διαστήματος) Πλήκτρο εκτύπωσης σε PDF Πλάισιο προβολής δεδομένων Πλήκτρα διαγραφής (Όλα δίχως λειτουργικότητα)
23 | R4.2 | Ρουτίνα επιλογής χρονικού διαστήματος εμφάνισης στατιστικών | Ως χρήστης της εφαρμογής με βοηθάει να μπορώ εισάγω εύρος ημερομηνιών ώστε να αντληθούν τα στατιστικά των παιχνιδιών ΟΠΑΠ για συγκεκριμένο διάστημα που επιθυμώ | Κώδικας για την επιλογή του εύρους για το οποίο θέλουμε να εμφανίζονται τα δεδομένα Καταχώρηση ημ/νιών από πληκτρολόγιο Έλεγχοι ορθότητας καταχώρησης
24 | R4.3 | Προβολή στατιστικών δεδομένων ΤΖΟΚΕΡ σε πίνακα | Ως χρήστης της εφαρμογής με βοηθάει να βλέπω τα δεδομένα σε πίνακα ώστε να μπορώ να δω στατιστικά στοιχεία ανά παιχνίδι για όλα τα παιχνίδια που διενεργήθηκαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε μια ευανάγνωση μορφή | Ανάλυση αρχείων JSON και καθορισμός μορφής απεικόνισης στατιστικών στοιχείων Κώδικας για την επεξεργασία των δεδομένων και εμφάνισή τους σε μορφή πίνακα
25 | R4.4 | Εκτύπωση στατιστικών δεδομένων ΤΖΟΚΕΡ σε αρχείο PDF | Ως χρήστης της εφαρμογής θέλω να μπορώ να εκτυπώσω τα στατιστικά δεδομένα που απεικονίζονται σε αρχείο PDF που μπορώ είτε να το κατεβάσω στον Η/Υ μου, είτε να το εκτυπώσω δίχως αλλοιώσεις | Κώδικας εκτύπωσης σε αρχείο PDF
26 | R5 | "Προβολή στατιστικών στοιχείων κληρώσεων σε γραφική μορφή"
27 | R5.1 | Δημιουργία GUI | Ως χρήστης της εφαρμογής θέλω να έχω επιλογή προβολής στατιστικών σε γραφική μορφή ώστε να μπορώ να προβάλλω στην οθόνη συγκεκριμένα, επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία από τα αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα | Χρήση GUI από απαίτηση 4. Προσθήκη πλήκτρου "Προβολή στατιστικών σε γραφική μορφή"
28 | R5.2 | επιλογή των στατιστικών που θα παραχθούν και εύρος ημερομηνιών | Ως χρήστης της εφαρμογής θέλω να μπορώ να επιλέξω τα στατιστικά και το χρονικό διάστημα ώστε να απεικονίζονται στην οθόνη μόνο αυτά που με ενδιαφέρουν, για το διάστημα ενδιαφέροντός μου | radio buttons ή check boxes για την επιλογή εκείνων των στατιστικών από τα παρακάτω - Συχνότητα εμφάνισης αριθμών (5 πιο συχνά εμφανιζόμενοι) - Συχνότητα εμφάνισης αριθμών ΤΖΟΚΕΡ (5 πιο συχνά εμφανιζόμενοι) - Μέσος όρος κερδών ανά κατηγορία πεδία καταχώρισης ημ/νιών διαστήματος για το οποιο θέλουμε την προβολή των δεδομένων
29 | R5.3 | Ανάκτηση δεδομένων από τη βάση | Ως προγραμματιστής της εφαρμογής θέλω να εκτελέσω ερωτήαμτα προς τη βάση δεδομένων ώστε να ανακτήσω τα δεδομένα που επιθυμώ | SQL queries ανάκτησης δεδομένων από τη βάση
30 | R5.4 | Επεξεργασία και εμφάνιση δεδομένων | Ως προγραμματιστής της εφαρμογής θέλω να επεξεργαστώ τα δεδομένα ώστε να εμφανιστούν αυτά στην οθόνη στο format που έχω καθορίσει | Καθορισμός κανόνων επεξεργασίας δεδομένων καθορισμός τρόπου εμφάνισης δεδομένων στην οθόνη
31 | PostR1.1 | Τελικός έλεγχος ορθής λειτουργίας προγράμματος | Ως προγραμματιστής της εφαρμογής θέλω να εκτελέσω σενάρια ελέγχου ώστε να επιβεβαιώσω την ορθή λειτουργία του προγράμματος | Έλεγχος των απαιτούμενων λειτουργιών ότι το πρόγραμμα λειτουργεί εντός των απαιτήσεων του τελικού χρήστη.
32 | PostR1.2 | Απολογισμός έργου |  | Σχολιασμός και review από όλους τους εμπλεκόμενους για όλες τις πτυχές του έργου
33 | PostR1.3 | Συγγραφή εργασίας |  | Συρραφή όλων των επιμέρους γραπτών παραδοτέων σε μία τελική μορφή